Phụ lục

Phân công nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ internet vạn vật (IoT) trong một số ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Lai Châu”

| TT | Nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuyên truyền về vai trò, lợi ích của truy xuất nguồn gốc đối với nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng | Phòng Quản lý thương; Văn phòng Sở | Phòng Kinh tế các xã; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị các phường | Thường xuyên |
| 2 | Khuyến khích vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu chủ động đăng ký, cập nhật thông tin sản phẩm lên hệ thống tại địa chỉ http://truyxuatnguongoclaichau.vn. | Phòng Quản lý thương mại | Văn phòng Sở; Phòng Quản lý công nghiệp; Phòng Kinh tế các xã; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị các phường | Thường xuyên |
| 3 | Tổ chức các hội nghị, tập huấn phổ biến, tuyên truyền các quy định, chính sách, kế hoạch, đề án về thương mại điện tử, kỹ năng bán hàng trên các nền tảng số, thương mại điện tử | Phòng Quản lý thương mại | Văn phòng Sở; Phòng Quản lý công nghiệp; Phòng Kinh tế các xã; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị các phường | Thường xuyên |
| 4 | - Khảo sát, đánh giá hiện trạng lưới điện phân phối tại tỉnh Lai Châu. - Nghiên cứu lựa chọn công nghệ IoT và Smart Grid phù hợp. - Xây dựng mô hình kiến trúc hệ thống IoT-Smart Grid. - Phát triển giải pháp giám sát và cảnh báo vận hành. - Thử nghiệm, đánh giá và đề xuất nhân rộng. | Phòng Quản lý năng lượng | Văn phòng Sở; đơn vị tư vấn; Công ty Điện lực Lai Châu | Hoàn thành hệ thống trong năm 02 năm 2026, 2027; duy trì vận hành hệ thống trong các năm tiếp theo |