**PHỤ LỤC:**

**NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ,**

**ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ, PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022- 2025,**

**TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2023**

| **STT** | **Nội dung, nhiệm vụ cụ thể** | **Đơn vị chủ trì** | **Đơn vị phối hợp** | **Thời gian hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NHÓM THAM MƯU, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI** |
| 1 | Tham mưu ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai Đề án 06 | Công an tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan | Tháng 3/2023 |
| 2 | Người đứng đầu vào cuộc. Có chế kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở | Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố | UBND các xã, phường, thị trấn | Thực hiện thường xuyên |
| 3 | Bố trí kinh phí để triển khai Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đồng bộ | Sở Tài chính | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Quý I/2023*(đã hoàn thành)* |
| 4 | Khảo sát điều tra cơ bản theo đặc thù của địa phương để áp dụng, triển khai Đề án cho phù hợp | Công an tỉnh | Các tổ chức, cá nhân liên quan | Quý I/2023 |
| **DỊCH VỤ CÔNG** |
| 5 | Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh; Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Thực hiện thường xuyên |
| 6 | Rà soát dịch vụ công, cập nhật đầy đủ nội dung, quy trình thực hiện theo Quyết định công bố, thực hiện tái cấu trúc quy trình giải quyết; đề xuất cơ quan có thẩm quyền cắt giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư (*đặc biệt là lĩnh vực tư pháp và tài nguyên môi trường*) nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, giảm thời gian và chi phí thực hiện. Nghiên cứu triển khai dịch vụ công linh hoạt, sáng tạo để thu hút người dân thực hiện (*tại các khu dân cư, Bộ phận một cửa cấp xã…*) | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông | Quý I/2023 |
| 7 | Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc 07 cách sử dụng thông tin công dân thay cho Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | UBND các xã, phường, thị trấn | Thực hiện thường xuyên |
| 8 | Bố trí hệ thống máy móc, trang thiết bị *(máy scan, máy tính…)* để số hóa dữ liệu tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tạo bộ dữ liệu dùng chung. | Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố | Sở Tài chính; UBND các xã, phường, thị trấn | Lộ trình Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 08/4/2022(*bộ phận 1 cửa cấp huyện từ 01/12/2022, bộ phận một cửa cấp xã từ 01/6/2023*) |
| Tập huấn quy trình số hóa dữ liệu cho cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp | VP UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn | Theo Kế hoạch*(Tháng 12/2022 đã tập huấn)* |
| **VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI** |
| 9 | Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện sử dụng thẻ CCCD gắn chip tích hợp BHYT trong khám chữa bệnh. Bố trí trang bị đầu đọc thẻ theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và truyền thông | Sở Y tế | Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính | Thực hiện thường xuyên |
| 10 | Hướng dẫn các trường học thực hiện thu phí không dùng tiền mặt | Sở Giáo dục và đào tạo | Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Thực hiện thường xuyên |
| 11 | Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành không yêu cầu người dân xác nhận chứng minh thư 9 số vì đã có trên mã QR của thẻ CCCD gắn chip | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Công an tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn | Thực hiện thường xuyên |
| 12 | Chỉ đạo tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn bao gồm: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở khác có chức năng lưu trú thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an  | Công an tỉnh | UBND các huyện, thành phố  | Thực hiện thường xuyên |
| 13 | Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh | Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan | Thực hiện thường xuyên |
| 14 | Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công lập, khuyến khích các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập phối hợp với ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán thực hiện thanh toán viện phí, các khoản thanh toán có liên quan không dùng tiền mặt | Sở Y tế | Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh | Quý II năm 2023 |
| **PHÁT TRIỂN CÔNG DÂN SỐ** |
| 15 | Đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử. Hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử | Công an tỉnh | UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn | Thực hiện thường xuyên |
| **XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI, DỮ LIỆU DÙNG CHUNG** |
| 16 | Chỉ đạo Tổ công tác cấp xã làm sạch dữ liệu của các ngành LĐTBXH, Y tế, đất đai, nhà ở…; dữ liệu các hội, đoàn thể | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Công an tỉnh | Tháng 3/2023 |
| **ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN** |
| 17 | Xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng cán bộ về an toàn thông tin. Rà soát, điều động các đồng chí được đào tạo, có kinh nghiệm về Công nghệ thông tin, đặc biệt là an toàn thông tin thực hiện chuyên trách công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tại đơn vị | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn | Quý I/2023 |
| **CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN** |
| 18 | Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06, Ứng dụng VNeID, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng dưới nhiều hình thức *(pano, ap pich, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa, trên màn hình led…)*. Hướng dẫn tạo và công khai mã Qrcode để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công. | Sở Thông tin và Truyền thông  | Các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND nhân dân cấp huyện, cấp xã. | Thực hiện thường xuyên |